## Sheet1
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 4周的Sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
[6 empty] | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 180 | 120 | 60 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 用户想要美观的网页，以便于有舒适的浏览体验 | 10 | 提高网页加载速度 | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 图表加入响应式 | 2100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 从图表能获取比较清晰的信息 | 10 | 改善图表配色 | 2200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 选择适合的图表表现形式 | 2300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 对数据进行多形式展示 | 2400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 用户想要看到Github不同技术分类上的统计信息，以便于在技术上有导向的学习。 | 8 | 加入技术列表 | 2500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 每个技术进行用户或仓库排行 | 2600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 用户想要看到特定用户或仓库的统计信息，以便于了解该用户或该开发项目。 | 8 | 增加搜索栏 | 2700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 增加用户结果布局 | 2800 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 增加项目结果布局 | 2900 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 前端与后台数据连接 | 3000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C1: 作者: 示例团队的速率为80个故事点
Note on E1: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on G3: 作者: Sprint承诺完成600h工作量